## Лист1
Дорожная карта реализации проекта "Совершенствование процесса поиска персонала для работы в МБУЗ ДГБ г.Шахты"
№ | Этап проекта | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь
|  | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-2 | 3-9 | 10-16 | 17-23 | 24-30 | 31-6 | 7-13 | 14-20 | 21-27 | 28-4 | 5-11 | 12-18 | 19-25 | 26-31
1 | Открытие и подготовка проекта
1.1 | Создать рабочую группу
1.2 | Оформить приказ/ распоряжение о создании рабочей группы
1.3 | Создать условия для работы группы
1.4 | Провести ознакомление рабочей группы (Темы: проектный подход, картирование процессов, прочие инструменты)
1.5 | Подготовить карточку проекта
2 | Диагностика и целевое состояние
2.1 | Провести картирование текущего состояния процесса
2.2 | Описать идеальное состояние процесса
2.3 | Разработать карту целевого состояния процесса
2.4 | Определить количественные показатели проекта и утвердить карточку проекта
2.5 | Разработать план мероприятий по достижению целевого состояния процесса
3 | Внедрение улучшений
3.1 | Утвердить план мероприятий
3.2 | Реализовать мероприятия по плану
4 | Закрепление результатов и закрытие проекта
4.1 | Стандартизировать достигнутые результаты (внести изменения в регламентирующие документы по процессу)
4.2 | Провести заключительное совещание по закрытию проекта
4.3 | Провести поощрение участников рабочей группы проекта
4.4 | Подготовить отчет о результатах проекта
4.5 | Разработать план мероприятий по дальнейшим улучшениям включая тираж